## Sheet1
Tasks | Points | 2018-10-26 | 2018-10-27 | 2018-10-29 | 2018-10-30 | 2018-10-31 | 2018-11-02 | 2018-11-06 | 2018-11-12 | 2018-11-19
(!) Lot done
View History Activities | 20 | 17 | 15 | 12 | 12 | 12 | 7 | 3 | 3 | 0
Add Manual Transaction | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0
Edit Cards | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Show Calendar of Transactions | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0
Menu Layout | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 2 | 0
Delete Cards | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0
Password Reset | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0
Querying Transactions | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Connection Fail Handling | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3
View Monthly Payment History | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0
Remaining | 75 | 72 | 70 | 67 | 65 | 65 | 57 | 0 | 24 | 10
Estimated | 75 | 72 | 70 | 67 | 65 | 65 | 57 | 47 | 24 | 10