## Sheet1
Tasks | Points | 2018-10-26 | 2018-10-27 | 2018-10-29
View History Activies | 10 | 7 | 5 | 2 | 2
Edit Cards | 3 | 3 | 3 | 3 | 1
Show Calendar of Transactions | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Menu Layout | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Set up Webhook | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Remaining | 36 | 33 | 31 | 28 | 26 | 0
Estimated