## Sheet1
Tasks | Points | 2018-10-26 | 2018-10-27 | 2018-10-29 | 2018-10-30 | 2018-10-31 | 2018-11-02 | 2018-11-06
View History Activities | 17 | 15 | 13 | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | 0
Add Manual Transaction | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0
Edit Cards | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Show Calendar of Transactions | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0
Menu Layout | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 0
Set up Webhook (might not need) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
Remaining | 46 | 44 | 42 | 39 | 37 | 8 | 29 | 0 | 0
Estimated | 46 | 44 | 42 | 39 | 37 | 37 | 29 | 20 | 0