## Sheet1
Tasks | Points | 2018-10-26 | 2018-10-27 | 2018-10-29 | 2018-10-30 | 2018-10-31
View History Activities | 10 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2
Add Manual Transaction | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1
Edit Cards | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1
Show Calendar of Transactions | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Menu Layout | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Set up Webhook | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Remaining | 39 | 36 | 34 | 31 | 29 | 27
Estimated