## Sheet1
Tasks | Points | 2018-10-29 | 2018-11-06 | 2018-11-12 | 2018-11-19 | 2018-11-26 | 2018-12-03 | 2018-12-10
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
View History Activities | 20 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Add Manual Transaction | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Edit Cards | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Show Calendar of Transactions | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Menu Layout | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Delete Cards | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Password Reset | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
Querying Transactions | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0
Connection Fail Handling | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0
View Monthly Payment History | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining | 75 | 67 | 47 | 24 | 10 | 4 | 2 | 0
Estimated | 75 | 64 | 53 | 42 | 31 | 20 | 9 | 0